{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,8]]}
["附件2"]
["连云区旅游高质发展十大建设工程"]
["序号","项目名称","建设规模和\n主要内容","实施主体","项目建设起止时间","项目目前进展","2024年投资和建设计划","牵头领导","项目负责人"]
[1,"西连岛综合开发","实施山地聚落民宿改造、渔村客厅、精品酒店街区、灯塔验潮站迁建工程、小龟山沿海段落整治工程、西环岛路改扩建、中心渔港工程及其他配套工程","海发集团","2021-2024","中心渔港主体完成，目前附属道路浇筑完成 85%、排水等设施施工。完成渔港经济区进行方案设计。小龟山沿海段落整治工程，对205栋建筑及道路市政设施进行出新改造提升。精品酒店街区正在进行基础施工，土方开挖等。渔村客厅项目设计方案完成专家审查。","中心渔港基本完工，精品酒店主体完成，小龟山沿海段落整治完成","嵇  轶","闫振涛"]
[2,"连岛水乐园项目","占地12万平方米，位于白沙海事监管基地东侧、海军基地西侧，以梦寻西游和海洋元素为方向，打造白沙地块水乐园和音乐节广场等项目","海发集团","2023-2025","目前已完成可研等文件编制，已签订合作协议，正在推进设计方案修改和规委会报批程序","完成项目前期手续，开工建设","延立强","邹慧超"]
[3,"海州湾之星水上酒店项目","装修改造水上酒店，实施岸基配套工程，提供餐饮、住宿、商业、观光、娱乐、船艇科普等综合服务功能","海发集团","2022-2024","船舶改造基本完成，正在进行岸基配套工程EPC招标、现场清淤方案、船体拖带方案等工作","2024年2月船舶返回并停泊，开始运营调试","延立强","胡洁君"]
[4,"游艇俱乐部改造提升项目","占地6800平方米，分两期实施。一期工程升级改造游艇码头，建设帆船码头、综合性办公楼、游客接待中心及集散中心、文化中心，二期工程拓展海上旅游水域，丰富经营业态，打造集训练、竞赛、体验于一体的帆船基地和世界一流的游艇会","海发集团","2023-2024","已完成海域方面设计工作，岸基设计待土地手续批复后继续深化","完成海域、陆域手续办理并开工建设，7月前投入使用","延立强","邹慧超"]
[5,"海滨岸线亮化工程","对重要景区节点、城市重点沿线实施亮化，提高城市景观视觉效应","区城管局\n海发集团","2023-2024","对在海一方、唐王湖、连岛海滨栈道等片区开展亮化工程前期方案设计","完工","孟凡德","夏阳\n邹慧超"]
[6,"西大堤道路提升工程","对西大堤道路进行优化，增设潮汐车道，扩大道路通行能力","海发集团","2023-2024","正在进行改造方案的设计工作","2024年5月前完成改造","延立强","邹慧超"]
[7,"连云港蔚蓝海岸国际酒店提档升级项目","对原蔚蓝海岸国际大酒店进行改造提升，改造面积约2.6万平方米，打造区内功能最完善、品牌背景最高的综合性酒店","海发集团","2023-2024","已开展样板房设计和装修工作。","2024年五一前投入运营","延立强","胡洁君"]
[8,"连云老街胜利路历史文化街区一期工程","对上海大旅社及周边市政设施、慢行步道改造提升","区住建局","2023-2024","正在进行上海旅行社修缮施工","完成上海大旅社周边市政设施、慢行步道改造提升，上海大旅社进入活化利用施工阶段","孟凡德","王德"]
[9,"西大堤形象修复工程","对西大堤护栏、道路等基础设施进行修复性施工","区住建局","2023-2024","正在进行前期方案设计","完工","孟凡德","王德"]
[10,"连岛多功能渔旅体验平台","项目位于连岛北侧海域，开展海洋生物人工养殖，搭建集观光、休闲、垂钓等多重功能为一体的海上平台","海发集团","2024-2025","正在与合作方进行洽谈","完成前期论证和商业洽谈工作，启动建设","张思远","胡洁君"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}