{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":68,"n_cols":10,"rows_kept":68,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[4,0,4,9],[10,0,10,9],[14,0,14,9],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[21,0,21,9],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[31,0,31,9],[37,0,37,9],[44,0,44,9],[49,0,49,9],[53,0,53,9],[60,0,60,9],[67,0,67,9]]}
["2024年连云区民生实事序时进度安排方案"]
[]
["序号","项目名称","具体内容","序时进度安排",{"$nulls":3},"牵    头\n区领导","牵头单位","配合单位"]
[{"$nulls":3},"一季度","二季度","三季度","四季度"]
["一、优教连云领域（教育惠民）"]
["★1","东港中学学生通道建设工程","在东港中学东侧新建人行非机动车下穿通道，横穿G228道路。通道长60米，U型槽长260米，同步建设排水、照明等附属工程，8月底前建成投用。","完成项目可研、初步设计及施工图设计等。","完成项目施工招标、管线迁改及南北两侧的工作坑开挖支护等工作。","8月31日前完工并投入使用。",null,"孟凡德","区住建局","海发集团\n云山街道"]
[2,"义务教育学校薄改与能力提升工程","更新东港小学、临海路小学、西苑中学、宿城小学4所学校计算机教室，为2所学校添置44套智慧黑板、6所学校添置音体美及实验器材。为全区所有学校按每生新增1册标准添置图书。","发布薄改项目采购意向公告，编制机房、智慧黑板、课桌凳、音体美器材等项目采购技术参数，全区中小学完成生均1册图书选购。","对项目参数进行论证并陆续挂网招标，对已采购项目进行安装调试。","陆续完成未采购项目，对项目使用进行培训。","对符合验收条件的项目进行验收，完成全年任务。","孟凡德","区教育局"]
[3,"上城国际小区配套幼儿园投入使用","8月底前完成监控、智慧黑板、玩教具、餐厨具、学生床等设施设备采购和安装调试，提供180个学位，9月投入使用。","完成网络、广播监控、智慧黑板、玩教具等设施设备参数制定。","完成招标参数论证、代理公司比选及挂网招标。","8月中旬完成设备安装调试及使用培训。",null,"孟凡德","区教育局"]
[4,"“3633”学生生活技能提升工程","建设校内外劳动基地7个。把劳动课程纳入全学段教育，每个学段学生每年完成10件生活技能事项，全学段完成150件力所能及的事项（幼儿园阶段30件事，小学阶段60件事，初中阶段30件事，高中阶段30件事）。","开展2023年“3633”生活技能工程示范校（园）、先进个人、优秀案例评选工作；召开新学期工作推进会议；各校完善“3633”生活技能工程方案。","各校围绕年度目标任务，稳步实施。6月底前，各年级事项清单至少完成一半。区教育局对各单位实施情况开展跟踪评估，定期开展督查。","开展研讨，研究解决工程实施过程中出现的新情况、新问题，制定具体的对策意见，形成推动“3633”生活技能工程质量提升的举措。8月底前，建成校内外劳动基地7个。","对各单位2024年“3633”生活技能工程开展情况进行考核评估，开展校内外劳动基地评选活动，并予以表彰。","孟凡德","区教育局"]
[5,"“百场万人”家庭教育讲座","组建家庭教育导师团、报告团，走进企事业单位和社区，采用家长培训会、专家报告会、社区宣讲会等形式，开展“百场万人”家庭教育宣传活动，弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。","制订方案，选配家庭教育导师团、报告团。","教育局开展教育宣传活动45场；街道开展宣传活动4场；妇联开展宣传活动1场。","做好上半年家庭教育总结，根据上半年家庭教育开展情况，做好下半年工作谋划和安排。","教育局开展教育宣传活动45场；街道开展宣传活动4场；妇联开展宣传活动1场。","孟凡德","区教育局","区妇联\n各街道"]
["二、健康连云领域（医疗健康）"]
[6,"公共卫生中心续建工程","完成外墙装饰工程、内部装饰工程、配电工程、智能化工程和室外附属工程。","项目二次结构完工、外墙装饰完成50%。","项目外墙装饰完工，项目内装饰工程进场施工，开展供电工程、智能化工程招标。","推进项目内装饰工程、智能化工程、供电工程施工，开展室外附属工程招标。","完成内装饰工程、智能化工程、供电工程以及室外附属工程。","张思远","区卫健委","区住建局\n墟沟街道"]
[7,"两癌防治工程","为在校适龄女生免费接种HPV疫苗，完成意愿人群80%以上接种率。为35—64岁妇女提供免费筛查宫颈癌、乳腺癌，完成目标任务数3080人。","摸底目标人群，制定全区工作方案，组织业务培训。筹集HPV疫苗接种费用，购买疫苗。开展接种前宣教、发放知情同意书等工作。","基本完成免费两癌筛查现场服务，对各初筛机构进行现场质控，确保筛查质量。对阳性病例进行转诊检查及指导进一步治疗。完成免费HPV疫苗第一针接种工作。","进行筛查扫尾，对阳性病例进行随访，对信息平台进行线上质控。开展HPV疫苗第二针接种工作。","开展阳性病例随访，完成HPV疫苗接种扫尾工作。完成全年报表及总结分析。","张思远","区卫健委","各街道"]
[8,"“家庭医生服务进家门”主题活动","推进预约上门和家庭病床试点服务，为失能、半失能的老年人、残疾人等重点人群提供预约上门服务，确保签约率稳定在70%以上。","推进落实预约上门和家庭病床试点服务，开展重点人群签约。","持续推进预约上门和家庭病床试点服务，进一步优化落实重点人群家庭医生签约，签约率达35%以上。","持续提高预约上门和家庭病床服务质量，加强重点人群签约。","稳步提高重点人群签约率达70%以上。实现预约上门和家庭病床服务全覆盖。","张思远","区卫健委"]
["三、宜业连云领域（就业创业）"]
[9,"人才引进项目","实施“山海英才计划”“花果山英才计划”等人才项目，引进各类人才500名以上，确保人才生活补贴、购房券等惠才政策应享尽享。","全面落实各项人才政策，及时足额发放各项人才补贴。","全面落实各项人才政策，及时足额发放各项人才补贴。","全面落实各项人才政策，及时足额发放各项人才补贴。引进各类人才480名。","全面落实各项人才政策，及时足额发放各项人才补贴。完成全年引进各类人才任务。","吴   洋","区人社局"]
[10,"建强就业平台","申报市级以上创新平台2家，新增国家级高新技术企业3家，备案科技型中小企业96家，新增产学研合作成果50个以上。","组织高企培训班，开展政策宣传，摸排培育对象。开展企业技术需求征集工作，新增产学研合作成果10项。","组织高企及科小填报工作。指导企业开展市工程技术研究中心申报，累计新增产学研合作成果20项。","组织高企预评审，组织科小申报。指导企业开展省工程技术研究中心申报，累计新增产学研合作成果40项。","完成全年任务。","黄啸谷","区科技局"]
[null,null,"“一带一路”大数据产业园年内招引入驻企业10家，提供50-100个就业岗位。","“一带一路”大数据产业园招引入驻企业2家，提供15个就业岗位。","“一带一路”大数据产业园招引入驻企业3家，累计提供50个就业岗位。","“一带一路”大数据产业园招引入驻企业4家，累计提供80个就业岗位。","完成全年任务。","夏振天","连云新城建管办"]
[11,"打造“家门口”就业服务站","新增“家门口”就业服务站5个，配齐电脑、智能终端一体机等硬件设施，将技能培训和就业服务延伸到社区（村），开发就业困难人员公益性岗位，实现困难群体就业兜底帮扶全覆盖。","选取“家门口”就业服务站备选站点，全面摸清五类人员情况。","重点打造5个“家门口”服务站，配备相关硬件设备，将就业服务延伸到基层。","针对五类人员进行精准帮扶，依托“家门口”服务站，开展技能培训、公益性岗位开发。","做好“家门口”服务站的经验和亮点工作总结。","吴   洋","区人社局","各街道"]
[12,"推进高质量城镇就业","举办各类专场招聘活动80场次，实现城镇新增就业3000人，完成城乡居民职业技能培训1000人次。","举办各类专场招聘活动20场次，新增城镇就业750人，完成城乡居民职业技能培训200人次。","举办各类专场招聘活动20场次，新增城镇就业750人，完成城乡居民职业技能培训300人次。","举办各类专场招聘活动\n20场次，新增城镇就业750人，完成城乡居民职业技能培训300人次。","举办各类专场招聘活动20场次，新增城镇就业750人，完成城乡居民职业技能培训200人次。","吴   洋","区人社局","各街道"]
[13,"提供智慧就业帮扶服务","开发“连云就业”微信小程序，完善云端送岗、实训提技、人社政策、招聘活动等功能板块，为企业、群众提供“24小时不打烊”就业服务。","依托“连云就业”与“滨湖爱就业”平台，建立就业服务共享协作机制，同步收集、发布用工求职信息，共享企业用工监测信息。","在“连云就业”小程序新增2个模块（高校毕业生、登记失业人员），重点监测服务对象、做好131服务。","依托“连云就业”微信小程序，重点掌握在外务工人员情况，与滨湖区建立线上返乡互助平台，为返乡人员提供“24小时不打烊”就业服务。","总结并完善“连云就业”微信小程序的功能板块，进一步推进精准就业。","吴   洋","区人社局"]
["四、宜居连云领域（宜居环境）"]
["★14","生活污水治理工程","改造连云街道西山片区及部分人口密集区地下污水管网，建设化粪池等配套设施，集中收集生活污水汇入连云老街污水处理厂处理。","完成项目方案设计、施工图深化设计及招投标工作。","施工单位进场施工，完成西山片区主管网新建工作，并将主管网对接至连云老街污水处理站。","完成西山片区部分支管网及化粪池等配套设施的新建工作。","完成西山片区所有排水户的排水设施建设，并对老街污水处理厂水量调试运行。","孟凡德","区住建局","连云街道"]
[null,null,"鸿桥花园小区新建管径为300毫米污水管道约650米、污水检查井约12座。","开展前期招标工作，施工单位进场施工。","进行管沟开挖，污水检查井浇筑。","完成鸿桥花园污水管道改造全部施工内容。",null,"陆建国","连云开发区"]
["★15","西大堤护栏整治出新","对连岛西大堤路段护栏更新改造，对游览步道地面、侧面进行出新，改造长度6.7公里。","完成立项、规划、设计等手续办理，组织进场施工。","完成项目建设。",null,null,"孟凡德","区住建局","海发集团"]
[16,"老旧小区维修改造","对外运宿舍2栋楼72户和外冷5栋楼110户房屋危房加固。","完成外冷宿舍5栋楼110户危房加固。","完成外运宿舍2栋楼72户危房加固。",null,null,"孟凡德","墟沟街道","区住建局"]
[null,null,"对香河情缘职工小区三期和四期共6栋楼顶漏雨、外墙体渗水、窨井破损、下水道排水不畅、车库墙面等处进行维修。","完成项目可研、编制工程量清单、确定施工方案。","完成招标控制价的审核、挂网公示、完成项目施工前的各项招投标程序。","签订施工合同并进场施工。","完成香河情缘职工小区三期、四期共6栋楼的楼顶、外墙体等处维修。","孟凡德","板桥街道"]
["★17","海滨岸线亮化工程","以在海一方公园为中心，依托周边商务楼宇、行道树等实施景观亮化提档升级；对西大堤重点地段实施景观照明。","完成并通过初步设计及方案深化设计，完成施工图设计。完成政府采购招标程序，并签订施工合同。","4月份开工建设，5月1日前完工并投入使用。",null,null,"孟凡德","区城管局"]
["★18","建设口袋公园","新建院前巷、熙墅湾、宿城宝山3个口袋公园，为居民提供可休憩、可交往、可健身的高品质乐享园林空间。","组织开展方案、施工图设计等工作。","完成方案、施工图设计及工程招投标等手续办理工作，开展进场施工。","完成土建等基础设施建设，实施绿化苗木栽植工作。","完成建设。","孟凡德","区住建局","墟沟街道\n海州湾街道\n宿城街道"]
[19,"垃圾分类和处理能力提升","新建省级垃圾分类示范小区7个，垃圾转运站新增日处理量200吨的垃圾压缩机组1组。","开展省级垃圾分类示范小区前期宣传和选址工作；研究垃圾压缩机组项目实施方案，开展施工图设计等前期工作。","开工建设7个省级垃圾分类示范小区；完成垃圾压缩机组项目工程招投标等工作，并进场施工。","7月31日前完成7个省级垃圾分类示范小区和垃圾压缩机组项目建设。",null,"孟凡德","区城管局"]
["★20","提升物业管理水平","制定区物业管理提升三年行动计划，成立全区物业管理中心。规范维修资金使用管理，定期公开维修项目清单。国有、集体企业开展物业管理服务，打造物业管理示范小区3个。各街道设立综合执法工作站点，常态化推进执法进小区。按季度开展物业服务能力抽检考评，年内完成物业管理抽检全覆盖。","开展物业管理三年行动计划工作调研，基本确定三年目标任务；推进成立区物业管理中心；完成执法进小区宣传工作全覆盖；完成应急维修资金方案设计和招标工作；委托专家开展物业监督检查1次及以上。","制定区物业管理提升三年行动计划；成立区物业管理中心并规范运行；明确墟沟、海州湾、云山街道和国有企业各示范点位创建计划；常态化开展应急维修资金使用审批、执法进小区工作；委托专家开展物业监督检查1次及以上。","常态化开展物业管理提升工作，物业管理中心规范运行；墟沟、海州湾、云山街道及国有企业推进打造物业管理示范点位；常态化开展应急维修资金使用审批、执法进小区工作；委托专家开展物业监督检查1次及以上。","常态化开展物业管理提升工作，物业管理中心规范运行；开展墟沟、海州湾、云山街道及国有企业物业示范点位评比验收；常态化开展应急维修资金使用审批、执法进小区工作；委托专家开展物业监督检查1次及以上，实现物业管理抽检全覆盖。","孟凡德","区住建局","各街道\n涉物业管理相关单位\n海发集团"]
["五、畅达连云领域（交通出行）"]
[21,"连云开发区道路提升工程","新建连云开发区6号路（横四路至港前大道）、13号路延伸段（瑞和路至9号路）、9号路（13号路至BK0+250），路线总长2.2公里，设计速度30km/h，道路等级为城市支路。","进行前期手续办理，13号路开工建设。","13号路进行路基填筑，管沟开挖。6号路进场施工。","13号路完成面层混凝土浇筑，9号路路基填筑、管沟开挖。6号路进行路基基础施工。","完成项目建设内容。","陆建国","连云开发区"]
[22,"西大堤潮汐车道改造","改造西大堤入口至连岛游客中心停车场出口潮汐车道2公里，设置可移动护栏，将道路中间标线由实线改造为虚线，允许车辆变道，有效缓解旅游旺季车辆拥堵。","开展潮汐车道改造方案编制、施工图设计、方案论证等前期工作。","完成招投标手续，施工单位进场施工。","完成潮汐车道改造中间标线的施划等工作。","潮汐车道改造完成安装可移动护栏。","孟凡德","区住建局","海发集团"]
["★23","道路微循环改造","改造背街小巷5条、新增及维修改造路灯150盏、改造5座“桥头跳车”桥梁、2条人行道。","开展5条背街小巷道路改造提升方案编制、施工图设计等前期工作。","完成5条背街小巷道路改造项目的现场勘察及招投标工作，2条道路进场施工；完成路灯维修及改造50盏；完成桥头跳车改造2处与人行道改造1条。","2条背街小巷道路进场施工；完成路灯维修及改造50盏；完成桥头跳车改造2处与人行道改造1条。","完成5条背街小巷道路改造提升；完成50盏路灯维修及改造；完成桥头跳车改造1处。","孟凡德","区住建局","各街道"]
[24,"旅游景区互联互通","在旅游旺季将34路公交线路延伸至连岛景区和连云老街，增开海上云台山至连云老街旅游免费接驳班车，实现全区重点旅游景区互联互通。","与东部公交公司洽谈推进旅游旺季期间（每年5月初至10月底）34路公交线路优化及延伸事宜；完成连岛、海上云台山和连云老街等重点旅游景区互联互通方案。","4月底前完成34路公交线路优化调整及站点延伸等工作；开行海上云台山至连云老街免费接驳班车。","在旅游旺季，实现连岛、海上云台山和连云老街等区内重点旅游景区互联互通。",null,"孟凡德","区住建局","海发集团\n港城文旅"]
[25,"宝山村便民道路黑化和亮化工程","提档升级宝山村宝山组主巷道便民道路。在宝山村宝山组两条主巷道铺设长600米，宽4.5米的沥青路面，安装路灯15盏。","完成各类下水管网铺设；完成地面找平，各类障碍物清理；完成主巷道沥青铺设工程。","完成道路划线、线路检修；完成路灯安装；完善配套设施和收尾工作。",null,null,"孟凡德","宿城街道"]
["六、生态连云领域（环境改善）"]
[26,"小排淡河水质提升工程","在小排淡河末端新建水质净化湿地4处；新建黄崖村农村污水处理站尾水湿地；建设生态拦截沟，包含干渠、支渠、毛渠；对排淡河小流域内的河道进行全河段生态清淤，提升河道底质；重建水生态系统，种植水生植物，投放鱼类、贝类、螺类。","开展施工图方案设计及深化，办理采购及招投标等手续。","施工单位进场施工。完成建设小排淡河支流末端水质净化湿地2处。","建设小排淡河支流末端水质净化旁路湿地2处，建设生态拦截沟；完成排淡河小流域内的河道部分河段生态清淤。重建水生态系统：完成种植水生植物，投放鱼类、贝类、螺类。","完成小排淡河支流末端新建水质净化旁路湿地4处并管养运行；完成排淡河小流域内的河道部分河段生态清淤；新建黄崖村农村污水处理站尾水湿地；完成建设生态拦截沟，包含干渠、支渠、毛渠。","孟凡德","区住建局","云山街道\n连云生态环境局\n区农业农村局"]
[27,"北固山滨海栈道工程","实施范围为小官山西大堤派出所东至区政府北侧，栈道以“栖隐于林、向海而生”为设计主题，分为东、中、西三段，长度3.8公里，采用水泥混凝土、沥青、石材、防腐木等材料作为路面，同步修筑排水边沟、护坡护栏、观景平台等配套设施。年底前完成项目主体建设。","组织开展方案和施工图设计，启动招投标相关手续办理工作。","完成方案和施工图设计，启动招投标工作，在完成办理林业用地手续情况下，项目施工单位进场，进行基础路基整理。","基本完成主线道路基础整理，启动混凝土浇筑工程和安装工程。","完成混凝土浇筑工程和安装工程，安装主线道路铺装及护栏。","孟凡德","区住建局","海发集团\n区林海局\n海州湾街道"]
["★28","北排淡河生态缓冲带保护与修复","项目南邻大排淡河，北至规划滨河路，东至经八路，西至昆仑山路，全长1.6公里，规划面积16万平方米，其中陆地面积12万平方米，水体面积4万平方米。包括生态修复工程、土壤治理工程、水质提升工程、生态拦截净化工程、电力和给水工程等。","组织开展方案编制、施工图设计等前期工作；启动招投标等手续办理工作。","完成方案、施工图设计及招投标相关工作，项目单位进场施工，进行场地整理。","通过浇灌排水、使用客土、土地深松等方式改良土壤，完成土壤治理工程及电力给水等配套基础设施施工。","建设人工湿地、生态拦截沟，栽植耐碱绿化苗木，完成生态修复、水质提升及生态拦截净化等工程。","孟凡德","区住建局","云山街道\n连云生态环境局\n区农业农村局"]
[29,"连云开发区市政污水管道工程","建设碳纤维项目配套市政污水管道工程，包含污水管道及污水提升泵站建设。污水管道沿港前大道及祥和路布设，管径为400毫米，全长约2360米。污水提升泵站位于小丁港河以南、港前大道以西规划的绿化带内，规模为0.5万吨/天。","完成项目前期准备工作，施工单位进场施工，开展拖管施工。","开展拖管施工，开展污水检查井预制、安装。","开展拖管施工，管沟开挖及井底换填，进行泵站施工。","完成全部建设内容。","陆建国","连云开发区"]
[30,"水美连云建设工程","实施连云区海堤刘圩闸、丁港闸除险加固，宿城挡潮闸可研、初步设计报批，创建市级幸福河湖4条。","完成刘圩闸、丁港闸除险加固工程方案报批、招标及工程开工。完成宿城挡潮闸可行性研究报告初审。落实责任单位，下达创建任务。","完成刘圩闸、丁港闸除险加固工程。完成宿城挡潮闸可行性研究报告报批。督促各责任单位开展创建工作。","组织对刘圩闸、丁港闸除险加固工程验收。完成宿城挡潮闸初步设计报告报批。督促各责任单位开展创建工作。","做好市级幸福河湖验收工作。","张思远","区农业农村局","宿城街道\n板桥街道"]
["★31","地质灾害隐患点治理","开展地质灾害隐患点治理方案设计，完成西连岛安置小区东侧、宿城街道高庄村南山湾组西南侧、高公岛街道黄窝村、连云街道陶庵社区庞沟桥环山路4个地灾隐患点治理。","开展前期调查工作。","完成各地质灾害隐患点治理方案设计。","开展施工、监理招标，并进行工程施工。","按设计方案完成4个地灾点施工，排除地质灾害隐患。","吴   洋","资源分局","海发集团\n连云街道\n连岛街道\n宿城街道\n高公岛街道"]
["七、富足连云领域（乡村振兴）"]
[32,"海上万亩牡蛎园扩建","扩建海上万亩牡蛎园，年内养殖牡蛎4万亩，收获牡蛎4万吨。","在连岛养殖海域养殖牡蛎4万亩，收获牡蛎3万吨。","在连岛养殖海域养殖牡蛎4万亩，收获牡蛎0.8万吨。","完成4万亩牡蛎养殖所需苗种的订购。","在连岛养殖海域养殖牡蛎4万亩，收获牡蛎0.2万吨。","张思远","连岛街道","区林海局"]
[33,"海州湾生活广场一期","建筑面积15748平方米，提供菜市场、超市、商业、餐饮等居民生活配套功能，年底前完成项目主体建设。","完成施工招标并开工。","进行基础施工。","进行主体施工。","完成主体建设并封顶。","吴   洋","海州湾街道","海发集团"]
[34,"建设“四个三”工程试点村","建设高公岛社区“四个三”工程试点村。因地制宜建设小菜园、小果园、小花园（三园）；结合村庄整体发展规划新建、翻建、插建农房（三建）；对村内草堆、粪堆、垃圾堆进行清理（三清）；开展违章搭建、零散畜禽圈舍、残垣断壁拆除专项行动（三拆）。","对“三园”建设项目完成设计、工程预算编制、项目招投标工作，同时村内垃圾堆、违章搭建等进行排查。","根据“三园”建设项目设计方案进行施工建设，完成新建小花园3处，建设内容为对村内3处荒地200平方米场地平整，购买绿化土50吨，栽植月季、红叶石楠、红枫等300棵，摆放盆栽30盆，新建挡墙35米，修建小花园周边道路70米。对村内存在垃圾点进行清理；排查拆除搭建破损围墙、围挡工作。","完成“三园”建设项目竣工验收、工程审计。完成高公岛社区“四个三”工程试点村建设。",null,"张思远","区农业农村局","高公岛街道"]
[35,"打造云雾茶产业基地","完善食品生产许可相关手续；装修茶叶生产厂房，改造加工设备；对现有茶社进行装修，塑造茶文化展示中心。","完成茶叶生产厂房装修和升级，改造加工设备。","完成茶文化体验中心内部提档升级。完成工作人员技能培训。","取得食品生产许可证。完成茶文化展示中心提档升级。","茶文化展示中心对外展销。","张思远","宿城街道"]
["八、文化连云领域（文体生活）"]
[36,"档案馆建成投用","总建筑面积10167.98平方米，推进室内装修及室外工程施工，完成总体建设并交付使用。","完成屋面防水，外立面装饰，推进室内装饰、安装工程、室外工程、水电工程。","完成室内外工程，项目竣工验收。",null,null,"孟凡德","区住建局"]
[37,"文体惠民工程","新建高公岛室内体育馆，提升改造文化馆小剧场。组织开展广场文化惠民活动60场次，全民阅读活动100场次，新增纸质图书1000册，提档升级15处全民健身场所。","完成高公岛室内体育馆场地勘探和功能布局设计规划。制定文化馆小剧场提升改造方案，并更换部分天花板和地板。开展文化惠民活动15场以上。提档升级4-5处全民健身场所。开展全民阅读春风行动系列行动25场次。","完成高公岛室内体育馆项目的审批立项，开展招投标。完成文化馆小剧场内设施设备的提档升级。开展文化惠民活动15场以上。提档升级4-5处全民健身场所。新增纸质图书500册。开展“在海一方”读书节启动仪式，并开展后续活动25场次。","完成高公岛室内体育馆主体工程建设。对文化馆小剧场改造工作进行查漏补缺，完成提升。开展文化惠民活动20场左右。提档升级4-5处全民健身场所。开展金秋阅读推广月系列活动25场次。","完善高公岛室内体育馆的配套，建成并投入使用。开展文化惠民活动10场左右。新增纸质图书500册。完成剩余全民健身场所的提档升级。","延立强","区文体和旅游局","高公岛街道\n区委宣传部"]
[38,"老街片区基础设施整体提升改造","对老街片区绿化美化亮化进行升级改造，完善引导标识、休憩设施、旅游出行等旅游服务基础设施。加强交通组织保障，推动解决老街停车难等问题。","完成街区整体亮化、美化、绿化提升、休憩设施安装等方案。完善交通评估方案，规划行车路线，设置车辆引导标牌、标识，合理规划停车地点。对接交警、街道、社区等相关部门进行交通组织设计论证。","完成施工招标，提升街区整体亮化、美化、绿化，开展交通线路标线及停车点位标线施工，安装标识标牌、休憩设施。","对店招店牌进行改造、完成网红打卡点、八台两侧步道及景观工程施工。","完成建设。","延立强","区文体和旅游局","港城文旅"]
["九、温暖连云领域（社会帮扶）"]
[39,"“幸福朝夕”服务项目","盘活连云街道庙岭社区现有闲置房产，新建面积约900平方米“幸福朝夕”服务综合体，集大食堂、老年活动室、少儿托管班等功能于一体，为桃林、庙岭社区“一老一幼”提供就餐、康养、午托、辅导等多元服务。","完成综合体主体结构施工，完成装修方案设计及装修项目招投标。","完成室内装修及人员、设施配置。","投入使用。",null,"张思远","连云街道"]
[40,"城市综合养老服务中心","利用上城山海居小区物业用房打造城市综合养老服务中心，面积1100平米，设置生活用房、公共活动用房、服务用房等，为辖区老人提供日间照料、康复保健、精神文化等服务，提升老年人生活品质。","现场勘查，开展项目前期工作。","完成项目主体建设和功能室布局。","完成内部装修和设施设备配置。","投入使用，进行现场验收。","张思远","区民政局","海州湾街道"]
[41,"残疾人居家托养服务","为70名符合条件的残疾人开展居家托养服务，提供助洁、助餐、助行、助医、助康、助乐等“六助”服务。服务次数每人每月不少于4次，服务时间每次不少于60分钟。","组织街道残联广泛宣传居家托养服务政策，摸清底数。对符合条件的70名残疾人进行审核。","要求服务机构提高服务质量，制定工作方案，主动完善一人一档、建立健全管理制度，根据残疾人的需求情况，常态化开展残疾人居家托养服务。","根据残疾人的需求情况，常态化开展残疾人居家托养服务。","对居家托养工作进行绩效考评，总结不足，进一步提升服务质量。","张思远","区残联"]
[42,"残疾儿童康复服务","为辖区内90名0-14岁残疾儿童提供视力、听力、智力、肢体、孤独症康复服务，实现“应康尽康、应康优康”。","加大宣传力度，普及儿童康复救助政策，通过调查摸底，了解儿童康复需求，结合上年康复儿童情况制定康复计划，加强对定点儿童康复机构日常监督，保障儿童康复质量。","常态化开展儿童康复工作，对定点儿童康复机构进行日常管理考核，保障各项救助政策得到有效落实，二季度转介儿童30人。","开展半年工作总结，优化调整下半年康复工作，加强定点儿童康复机构管理考核，保证康复质量，查漏补缺，对有康复需求的家庭做到“应康尽康、应康优康”。","开展儿童康复机构年度绩效考核工作，聘请第三方对康复儿童进行康复效果评估，保证儿童康复质量。","张思远","区残联"]
[43,"法律援助提升","为全区困难群众提供法律援助，年内办理法律援助案件不少于200件，新建法律援助站点6个。","办理法律援助案件50件，完成法律援助站点选址工作。","累计办理法律援助案件100件，新建法律援助站点3个。","累计办理法律援助案件150件，累计新建法律援助站点6个。","累计办理法律援助案件200件，法律援助站点建设完成并投入使用。","孟中明","区司法局"]
[44,"问题楼盘化解处置","实施问题楼盘处置攻坚行动，交付楼宇14栋969户，全面完成恒泰悦珑府项目“保交楼”工作。","持续推进恒泰悦珑府保交楼工作；继续推进其他问题楼盘项目矛盾化解。","持续推进恒泰悦珑府保交楼工作；继续推进其他问题楼盘项目矛盾化解。","持续推进恒泰悦珑府保交楼工作，8月29日前完成16、17#楼交付工作；继续推进其他问题楼盘项目矛盾化解。","完成恒泰悦珑府剩余楼栋交付工作，完成年度保交楼工作目标；继续推进其他问题楼盘项目矛盾化解。","孟凡德","区住建局","海发集团\n资源分局"]
["十、平安连云领域（公共安全）"]
[45,"基层派出所新建及改造工程","在海滨大道与中山中路交汇处东北侧、郁海名郡西侧地块新建墟沟派出所办公用房，连云、陶庵派出所选定新址合署办公。","完成陶庵、连云派出所合署办公地点选定。","完成墟沟派出所新建用地土地手续审批，陶庵、连云所新办公地装修设计。","完成陶庵、连云所新办公地装修改造。","完成墟沟派出所新建规划设计，陶庵、连云所实体化合并办公。","孟中明","公安分局"]
["★46","森林防灭火基础设施工程","建设森林防火智慧监测预警系统，包含森林防火火险预警监测软件、森林防火应急指挥系统、森林防火数字孪生可视化管理系统、互联网远程值守服务、森林防火移动巡检系统、15个前端智能监测点位（高清、红外摄像头）、视频传输专网、后端存储设备、指挥中心及运维服务等。新建10个蓄水池。实施环山技防工程，在进山入口、坟区等重点地段增设30个摄像头，实时掌握进山人员行踪。","完成森林防火火险预警监测软件、应急指挥系统、数字孪生可视化管理系统、互联网远程值守、移动巡检系统、视频传输专网、后端存储、指挥中心的建设工作。对13个前端智能监测点位进行维护，对接旗台山、法起寺两个点的交接工作，实现15个监测点位正常运营。完成进山入口、坟区等重点地段30个摄像头定点工作，勘察接电接网情况。","持续对一季度建设内容进行运维、管理、升级等相关工作。对进山入口、坟区等重点地段30个摄像头进行安装施工。","完成森林防火智慧监测预警系统建设。完成进山入口、坟区等重点地段增设30个摄像头，并接入森林防火智慧监测预警系统。","完成新建10个蓄水池。","张思远","区林海局","各街道\n墟沟林场\n中云林场\n北固山公园"]
[47,"连云新城避难场所改造","对连云新城商务公园既有设施进行改造，建设避难宿住区1处，改建物资库和监控室1处，新增应急配电箱5处，医疗救护点1处等，满足避难场所条件。","完成方案设计及施工图审查工作。","完成招投标工作。","施工单位进场施工。","完工。","孟凡德","区住建局","连云新城建管办"]
[48,"智慧平安高公岛建设","建设高公岛信息化综合管理与指挥系统，涵盖“智慧消防”“智慧渔港”“智能技防”等内容，在企业、民宿、群租房等重点场所试点安装独立式光电感烟火灾探测报警器400余个，在主要道路、重点地段新增、更换监控探头300余个，为养殖船安装卫星导航定位，完善码头出入口人脸识别系统，实现“全天候、全时段、全区域”动态监测。","完成独立式感烟火灾探测报警器安装选址；为辖区268条养殖船安装北斗卫星导航定位，为采菜船安装标识铭牌；在主要道路和重点地段新增、更换监控探头300余个，完成34家民宿监控设备安装、调试，并连入一体化平台。","在企业、餐馆等人员密集场所安装180个独立式感烟火灾探测报警器；增加海域陆域监控探头，完善码头出入口人脸识别系统；建成停车场车辆智能识别系统并投入使用。","在民宿、宾馆、独居老人等场所安装220个独立式感烟火灾探测报警器；在现有硬件设施基础上，融合新一代信息技术，实现渔船身份识别、可疑船舶智能锁定跟踪、水域异常行为报警驱离、近海养殖区综合态势监测、伏季休渔和管控等新功能；进一步完善停车场车辆智能识别系统，实现景区内车辆规范管理。","完成“智慧消防”一体化平台测试并正式投入使用；对高公岛辖区社会面及羊山岛监控进行维护完善，更换故障监控设备，实现辖区治安监控、民宿管理、景区指挥车辆人员调度全覆盖，智慧平安高公岛社会治理模式基本形成。","吴  洋\n张思远\n孟中明","高公岛街道"]
[49,"食品安全抽检","完成食品生产、流通、消费等环节抽检1000批次，保障全区食品安全。","完成招投标工作，按照上级要求拟定抽检计划，做好全年抽检前期工作。","完成400批次抽检任务。","完成400批次抽检任务。","完成200批次抽检任务。","任彦洁","区市场监管局"]
[50,"宿城塘坝维修加固","对宿城11座塘坝进行除险加固与维修，增强林区小型水利工程蓄水保水能力。","对11座塘坝情况进行评估，制定除险方案。推进前期工程手续办理。","施工单位进场施工。","完工。",null,"张思远","宿城街道"]
["备注：序号前标注★的为2024年人大票决民生实事项目。"]