{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":10,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,4,8],[2,9,4,9]]}
["连云区2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况汇总表"]
["填报单位（盖章）："]
["序号","实施单位","实施地点","项目名称","项目主要实施内容及规模","市财政资金","区财政资金","是否完工","是否验收","是否审计"]
[]
[]
[1,"宿城街道宝山村","宝山村","宿城街道宝山村二期游园建设项目","1、水塘清淤 5277㎡\n2、回填方 1100m3\n3、木栅栏 292m\n4、平整塘坝场地 1680m3\n5、草坪 1500㎡\n6、木桩围护坡双排木桩 3212根（15cm）\n7、悬空木栈道 292m3",50,null,"是","是","是"]
[2,"高公岛街道高公岛社区","高公岛社区","高公岛街道高公岛社区羊山顶便民道路工程项目","1、拆除路面130m2。\n2、人行道块料铺设250.5m2。\n3、水泥混凝土1556.6m2。\n4、护坡171.5m3。\n5、混凝土挡墙压顶12.9m3。\n6、中杆照明灯50套。",50,null,"是","是","是"]